## Sheet1
国家生态环境部强化督查组督办问题台账
序号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 任务内容 | 污染源 名 称 | 污染源 地 址 | 是否存在环境问题 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改处理追责情况
1 | 2018-06-16 | 安阳市 | 殷都区 | 铜冶镇南工业路 |  | 河南省顺成集团煤焦有限公司 | 河南省安阳市安阳县S221 |  | 物料堆场未落实扬尘治理设施 | 检查时发现，正在生产。存在问题：原料装卸区堆场没有完全苫盖。
2 | 2018-06-19 | 安阳市 | 林州市 | 桂林镇南油村X204县道东约600米处 | 露天焚烧管控 | 桂林镇南油村X204县道东约600米处 | 中国河南省安阳市林州市 | 是 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查时发现，桂林镇南油村X204县道东约600米处有大量垃圾焚烧，气味刺鼻。
3 | 2018-06-19 | 安阳市 | 龙安区 | 河南省安阳市龙安区 | 信访投诉 | 龙安区东龙山村露天堆场 | 河南省安阳市龙安区 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时发现，龙安区东龙山村露天堆放炉渣和粉煤灰。存在问题：1. 堆厂底部无防渗设施；2. 运输道路扬尘污染严重；3. 堆放场地毗邻安阳市备用水库，水面有粉尘。 | 整改情况：接生态环境部强化督查组问题反馈后，彰武办事处高度重视，立即安排相关人员调查处理，督促安化集团停止向东龙山粉煤灰场倾倒新产生的粉煤灰，并将目前现有的粉煤灰全部清理。要求安化集团自行建立密闭的粉煤灰专用仓库，确保粉煤灰密闭储存。在东龙山村安化集团粉煤灰原存放地点边界进行封闭管理，安排专人负责看护，坚决杜绝粉煤灰拉运车进入倾倒，及周边生活、建筑垃圾流入。确保在采暖季期间，安化集团要与金旺临化水泥、新天河水泥、海皇水泥等具备密闭储存场所的水泥厂进行沟通签订粉煤灰合同，并积极与周边砖厂和具备密闭回收使用炉渣和粉煤灰的厂家洽谈,确保炉渣和粉煤灰不外流。将该堆放点的炉渣和粉煤灰全部清理覆土并进行绿化植树，彻底根治粉煤灰场的问题。制订整治方案，建立长效机制，争取将该处打造成为水库周边一道绿色风景线。 追责情况：关于对东龙山村网格员李国付的通报批评。
4 | 2018-06-19 | 安阳市 | 龙安区 | 河南省安阳市龙安区 | 工业企业污染防治 | 安阳化学工业集团有限责任公司 | 河南省安阳市龙安区 | 是 | 治污设施不正常运行 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 3×75蒸吨燃煤锅炉引风机漏气，烟气无组织排放。 | 整改情况：接生态环境部强化督查组问题反馈后，龙安区环保局立即安排相关人员进行调查，经查该公司由于当班工人疏于管理造成安化集团公司3X75蒸吨燃煤锅炉引风机漏气，烟气无组织排放。该公司上述情况违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条，龙安区环保局依法对该公司立案调查。 追责情况：对环保局高晓亮进行通报批评。
5 | 2018-06-19 | 安阳市 | 安阳县 | 白璧镇 | 扬尘综合治理 | 安阳县诚信路建筑工地 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.裸露地面未苫盖；2.施工道路未硬化；3.喷淋设施不能运行。 | 1、经查，污水支管回填作业过程中，机械被临时调入南段灰土区作业，未将掀开的覆盖网重新覆盖，现已将裸露黄土全部覆盖到位。 2、为方便现场施工，设置有临时车辆通行道路，因施工道路在道路设计红线范围内，需要进行管线和道路结构层施工，临时道路路线也存在随时变化，无固定路线，故未进行道路硬化。为防止道路扬尘，已要求该单位采取洒水车不间断进行洒水控尘，并设置防尘治理员专人进行监督。 3、上级检查时，由于喷淋系统储水压力容罐水源不足，该项目部正在外拉水补充水量，经过水量补充后喷淋效果已达到要求，现已正常使用。 追责情况：经示范区建环局研究决定：1、对该施工单位中铁隧道局集团有限公司依法给予10万元罚款。 2、对该项目监督员李红亮、网格员冯文斌、管理员廉志勇分别进行约谈。
6 | 2018-06-20 11 | 安阳市 | 殷都区 | 许家沟乡柏庄村 | 扬尘综合治理 | 中联骨料有限公司 | 河南省安阳市安阳县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该企业正在建设安装设备。存在问题：1. 大面积矿区裸露；2.露天喷漆。
7 | 2018-06-20 11 | 安阳市 | 殷都区 | 许家沟乡五里庙村 | 扬尘综合治理 | 省道S301五里庙段封闭施工 | 河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工现场未采取降尘措施，扬尘污染严重；2.裸土未完全苫盖。
8 | 2018-06-20 15 | 安阳市 | 龙安区 | 善应镇天喜镇村 | 信访投诉 | 天喜镇建材厂 | 河南省安阳市龙安区 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：原料存在露天排放，未完全苫盖。 | 整改情况：接生态环境部强化督查组问题反馈后，龙安区环保局立即安排相关人员进行调查，经查该厂上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款，我局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项依法对该厂处于2万元罚款，并责令其立即整改违法行为。
9 | 2018-06-21 12 | 安阳市 | 安阳县 | 吕村镇 | 扬尘综合治理 | 安阳县吕村镇王中尚村石料堆厂 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该堆料场未生产。存在问题：1.部分沙石料未苫盖；2.场地未硬化，运输车辆拉运工程中造成扬尘污染。 | 经现场调查，该料场是王中尚村修路的原料堆放点。由于路未开工、未整修暂时存放，目前，该料堆点物料已全部清除，并已复耕。 追责情况：经吕村镇党委研究决定，对王中尚村网格长王作林进行全镇通报批评。同时，吕村镇政府迅速行动，开展全镇地毯式大排查，杜绝此类问题再次发生。
10 | 2018-06-21 10 | 安阳市 | 安阳县 | 永和镇 | 信访投诉 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县狄安线 | 是 | 其他涉气环境问题 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：1.物料高于围挡未覆盖完全；2.厂界恶臭气味明显。 | 一、关于该公司物料高于围挡未覆盖完全问题。 因该公司为生物质料堆，全密闭覆盖会自燃，安全存在隐患，就该问题，该公司已于当天采取增设抑尘网进行了覆盖。同时，安排专人看管及时覆盖并进行安全巡逻。 二、关于该公司厂界恶臭气味明显问题。经查，该公司建于2004年，2008年8月6日经环保部门审批验收（安环建验【2008】66号），2016年9月该公司锅炉和废水蒸发系统经过了技改，烟气安装有脱硫除尘设施，并安装在线监测设施。按照2017年市、县要求，该公司完成VOCS治理项目，并通过专家验收和监测。该公司锅炉和水处理系统2016年进行了技术改造，目前已改造完成。技改项目2016年8月4日经过安阳市环保局审批，文号为：安环建表【2016】91号。该项目2018年5月份已通过专家评审验收。 经翻阅环评和2017年化工行业深度治理要求，未要求该企业进行臭气浓度进行监测。目前，该企业处于断电停产中，经县蓝天碧水工程指挥部恢复用电后及时进行厂区臭气浓度监测并形成报告上报。 追责情况：经永和镇党委研究决定，对企业网格员、北街村党支部书记申玉臣进行全镇通报批评。
11 | 2018-06-21 09 | 安阳市 | 安阳县 | 白璧镇岗上村 | 其他非工业污染类型 | 安阳县白璧镇岗上村无名建筑工地 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该建筑工地未作业。存在问题：现场堆放大量土方和建筑垃圾，未苫盖。
12 | 2018-06-22 | 安阳市 | 安阳县 | 张家庄村 |  | 安阳市城乡一体化示范区生态走廊项目 | 河南省安阳市安阳县文昌大道与右弼路交叉口东南 |  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业，存在问题：1.未采取湿法作业；2.裸土未苫盖。 | 示范区建环局责令该项目施工方江苏中南建筑产业集团有限公司立即停工整改，要求其达到扬尘治理六个百分之百，经验收合格后方可复工。现该项目裸露黄土已全部覆盖到位，并及时采取湿法作业。 追责情况：1、经示范区建环局研究决定，对该项目监督员张豪进行诫勉谈话； 2、依法给予江苏中南建筑产业集团有限公司4万元罚款处罚。
13 | 2018-06-22 | 安阳市 | 汤阴县 | 宜沟镇工业园区内 |  | 河南华北工业塑料装备有限公司 | 河南省安阳市汤阴县兴邺大道 |  | 治污设施不正常运行 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.一台注塑机VOCs治理设施未运行；3.三台注塑机有余热，机器轴承烫手，未安装VOCs收集设施。 | 整改情况：接到通知后，宜沟镇政府、县环保局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，河南省华北工业塑料有限公司位于汤阴县宜沟工业园内。该企业的年产80万套改性超高分子量聚乙烯托辊项目于2014年4月2日通过环保部门验收并投入生产。2018年6月7日，该企业新购进4台二手注塑机，并于6月20日进行了机器调试，未经环保部门审批。6月22日，生态环境部强化督查组现场检查时，该公司4台新购进的二手注塑机正在进行调试，未投料。一台注塑机VOCs治理设施未运行，但未产生废气。其中两台注塑机已连接VOCs治理设施，因午休时间车间设备与VOCs治理设备同时停止运行,另外一台注塑机未连接VOCs治理设施，县环保局已现场责令其立整立改到位。目前，县环保局已对该企业存在的相关违法行为依法进行了立案查处，并将严格按照法律法规予以处理。 追责情况：针对驻厂人员监管不到位的问题，经宜沟镇政府研究决定，对翻身街支部书记田保民进行全镇通报批评，罚款500元，对驻厂监督员李超进行全镇通报批评，并予以辞退；对该企业负责人王现军进行了约谈，责令其强化企业环保意识，全面提高工人环保认识，并对该企业进行全镇通报批评。
14 | 2018-06-22 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡连庄村 |  | 安阳市诗军染整有限公司 | 河南省安阳市安阳县G107(京深线) |  | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业以销定产，4月初生产十天左右后停产至今。存在问题全：未按照排污许可证要求在烘干工段安装活性炭吸附装置。
15 | 2018-06-22 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡连庄村 |  | 安阳县兄弟织染厂 | 河南省安阳市安阳县G107(京深线) |  | 未落实VOCS整治要求 | 检查时发现，该企业正在生产，存在问题：印花工段未安装治污设施，废气直排。
16 | 2018-06-23 | 安阳市 | 殷都区 | 安水路东段 | 工业企业污染防治 | 安阳中海水泥有限责任公司 | 河南省安阳市殷都区S301 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正生产。存在问题：熟料库未按要求安装收尘系统。
1 | 2018-06-24 | 安阳市 | 北关区 | 中华路 | 工业企业污染防治 | 安阳市鑫曙光汽车商贸有限公司 | 河南省安阳市北关区中华路 | 是 | 未落实VOCS整治要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：喷漆间VOCs处理设施内部无过滤棉和活性炭。 | 经调查，安阳市鑫曙光汽车商贸有限公司是一家汽车修理厂，2018年6月24日该企业接受强化督查检查时正在生产，但不是喷漆工序正在生产，检查时该企业喷漆间是上着锁停用状态，过滤棉和活性炭正在更新维护。北关区交通局出具的情况说明反应，是要求该企业落实VOCS管控措施，对喷漆间上的锁。根据安阳市退城进园的安排，提前对喷漆间进行了部分拆除，不再进行喷漆作业。
18 | 2018-06-24 10 | 安阳市 | 林州市 | 原康镇淅河南岸 | 露天矿山综合整治 | 原康镇淅河南岸无名矿山 | 中国河南省安阳市林州市寅腾路 | 是 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题:大面积矿山料堆未苫盖。
2 | 2018-06-24 15 | 安阳市 | 北关区 | 平原路 | 扬尘综合治理 | 人民大道（彰德路-平原路）工程 | 河南省安阳市北关区平原路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该项目正在施工。存在问题：1.大量裸露土方未苫盖；2.现场施工时未开启雾炮进行降尘；3.出入车辆未清洗。 | 对黄土裸露部分进行全面覆盖；增加雾炮数量，对施工作业面进行开启降尘；对有作业的外出车辆进行认真冲洗；对一公司人民大道项目部进行通报批评；责令现场负责人一公司副经理王竞争写出书面检查；处罚一公司人民大道项目部50000元，该罚款列入一公司考核成本；扣发经理张宝成三个月工资、扣发副经理王竞争一个月工资。
20 | 2018-06-25 17 | 安阳市 | 安阳县 | 白璧镇文峰大道与海兴东路交叉口东南角 | 扬尘综合治理 | 安阳建业桂园三期二标工程 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工正在作业。存在问题：部分裸露土方未苫盖。 | 现该项目裸露土方已全部覆盖到位。 追责情况：1、经示范区建环局研究决定，对监督员王世闯、网格员赵成友、管理员程新平进行诫勉谈话。 2、给予现场负责人乔全军经济处罚5000元处理。
21 | 2018-06-25 16 | 安阳市 | 殷都区 | 许家沟乡安林路黄口段 | 工业企业污染防治 | 河南汇丰管业有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县S221 | 是 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：热轧工段产生的工业粉尘未经收集处理，无组织排放。
22 | 2018-06-26 09 | 安阳市 | 殷都区 | 铜冶镇上蔡村 | 工业企业污染防治 | 安阳鑫盛达能源有限责任公司 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：原料煤、粉煤露天堆放，未采苫盖。
23 | 2018-06-27 16 | 安阳市 | 内黄县 | 城关镇 | 重污染天气应急响应 | 建设路东西延渣土堆场 | 河南省安阳市内黄县建设路 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：渣土露天堆放，未苫盖。 | 整改情况：针对该问题，县住建局与城关镇政府立即行动，对该处渣土进行覆盖，目前已整改完毕。 处理及责任追究情况：根据《河南省党政领导干部生态华景损害责任追究实施细则（试行）》有关规定，县住建局决定对该工地督导员马耀普进行全局通报批评，城关这政府决定对该区分包片区干部康希堂进行全镇通报批评。
24 | 2018-06-27 14 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇安林路与铁东路东南角 | 扬尘综合治理 | 安阳市中天房地产开发有限责任公司吉祥花园项目 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.渣土运输主干道未硬化；2.土堆未完全苫盖。
25 | 2018-06-27 11 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇阜北村 | 工业企业污染防治 | 安阳市俊成机械有限责任公司 | 中国河南省安阳市安阳县孟蒋线 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产，但生产设备（抛丸机）等有余温。存在问题：生产原料（石英砂）与生产废料露天堆放，未采苫盖。
26 | 2018-06-27 10 | 安阳市 | 林州市 | 临淇镇 | 扬尘综合治理 | 林州市临淇镇小岭村原临淇石灰加工厂 | 中国河南省安阳市林州市兴林街 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：物料堆存未进行苫盖，粉尘污染严重。
27 | 2018-06-27 10 | 安阳市 | 林州市 | 临淇镇 | 扬尘综合治理 | 临淇镇小岭村建筑材料堆场 | 中国河南省安阳市林州市兴林街 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该堆场为临淇镇小岭村建设项目用砂石堆场，物料未苫盖，场地及进出场道路未硬化，扬尘污染严重。
28 | 2018-06-27 08 | 安阳市 | 林州市 | 龙山街道 | 扬尘综合治理 | 林州市龙山街道南营村村北桃园河南岸渣土堆场 | 中国河南省安阳市林州市 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该建筑工地渣土堆场位于桃园河南岸河道边，大面积裸土未苫盖，造成扬尘污染。
29 | 2018-06-28 21 | 安阳市 | 林州市 | 开元街道 | 扬尘综合治理 | 林州市开元街道水车园村拆迁工地 | 中国河南省安阳市林州市北环路24甲 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在进行作业。存在问题：未采取湿法作业，运输车辆进出场地未进行冲洗，扬尘污染严重。
30 | 2018-06-28 16 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡安姚公路西彪涧段 | 扬尘综合治理 | 安阳县洪河屯乡多伦钢铁商贸经销部 | 中国河南省安阳市殷都区 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量易产生扬尘原料堆露天堆放，未采取防尘抑尘措施，扬尘污染严重。
31 | 2018-06-28 13 | 安阳市 | 殷都区 | 伦掌镇西柏涧村 | 工业企业污染防治 | 安阳市鼎皓机械有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县洪积线 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业未生产，设备有余温，现场负责人介绍主要是夜间生产。存在问题：1.一台中频炉，未安装集气罩；2未安装批复要求安装喷水抑尘装置。
32 | 2018-06-28 11 | 安阳市 | 殷都区 | 伦掌镇 | 工业企业污染防治 | 安阳县伦掌镇兴盛砖厂 | 中国河南省安阳市殷都区 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：粘土、煤矸石露天堆放，配有简易防风抑尘网，未苫盖。
33 | 2018-06-28 09 | 安阳市 | 林州市 | 茶店镇 | 扬尘综合治理 | 林州市茶店镇郝家窑村原玻璃厂内无名料场 | 中国河南省安阳市林州市G234 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：现场大量砂粉、砂石物料未苫盖，扬尘污染严重。
34 | 2018-06-28 09 | 安阳市 | 林州市 | 茶店镇 | 燃煤锅炉整治 | 林州市茶店乡日昌家庭农场 | 中国河南省安阳市林州市G234 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场经查，发现该农场红薯淀粉加工点设有一燃煤热风炉，现场发现存有煤块。该加工点为季节性生产，目前暂未生产。
35 | 2018-06-27 22 | 安阳市 | 龙安区 | 西高平村东 | 工业企业污染防治 | 安阳市中豫锦明硅业有限公司 | 中国河南省安阳市龙安区 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：进料口产生的废气经抽风机排放至围墙外地面，粉尘无组织排放。 | 整改情况：接生态环境部强化督查组问题反馈后，龙安区环保局立即安排相关人员进行调查，经调查，安阳市中豫锦明硅业有限公司2号车间5号生产线筛分机、除尘器未按规定设置15米的排气筒，而是私自将排气筒改变方向，引向该厂西墙外一砖房内。该厂上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第一款，龙安区环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第五项对该厂处于5万元罚款，并责令其立即整改其违法行为。
36 | 2018-06-29 14 | 安阳市 | 林州市 | 合涧镇 | 燃煤锅炉整治 | 河涧镇辛安村秦中生养殖场 | 中国河南省安阳市林州市 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，该企业未生产，有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
37 | 2018-06-29 14 | 安阳市 | 殷都区 | 曲沟镇南曲沟村 | 扬尘综合治理 | 张文安货场 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，约2000平方米货场堆放大量耐火材料、粉状工业固废，没有全部覆盖，露天晾晒焦炭粉，无抑尘降尘措施，扬尘污染严重。
38 | 2018-06-29 10 | 安阳市 | 国家高新技术产业开发区 | 峨眉大街 | 扬尘综合治理 | 安阳双喜物资回收有限公司 | 中国河南省安阳市文峰区长江大道285 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工现场未建设围挡；2.裸土未完全苫盖。 | 整改情况：安阳双喜物资回收有限公司是原信益二期拆迁工地施工方。原信益二期是高新区建投公司项目。高新区建投公司接到督导反馈后立即组织人员对安阳双喜物资回收有限公司进行整改，并对现场施工负责人及操作员进行严厉批评，要求在施工期间严格按照大气污染防治“八个百分百”进行操作做好扬尘防治工作。目前该拆迁工地已于7月5日全部竣工，现场已经实现全部覆盖。
39 | 2018-06-29 10 | 安阳市 | 殷都区 | 曲沟镇曲沟村 | 工业企业污染防治 | 安阳市太行冶金有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业现场未生产，设备有余温，夜间错峰生产。发现环境问题为：1.中频炉生产线，中频炉有余温，中频炉废气收集系统未安装收集罩，浇铸工段未安装废气收集处理设施；2.原料配粉，破碎、筛粉未安装除尘设施。
40 | 2018-06-29 10 | 安阳市 | 林州市 | 河涧镇 | 工业企业污染防治 | 林州市红旗渠公路养护工程有限公司 | 中国河南省安阳市林州市G234 | 是 | 未落实VOCS整治要求 | 检查时发现，该企业当日未生产（以销定产）。发现问题：沥青烟回收处理设备活性炭箱内活性炭未更换，箱内仅放置有少量的活性炭，经查询更换记录发现，活性炭从2016年9月至今未进行更换。
41 | 2018-06-29 09 | 安阳市 | 安阳县 | 西辛安村 | 扬尘综合治理 | 安阳建业壹号城邦一标段 | 中国河南省安阳市文峰区S303(光明路) | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地在作业。发现问题：1.施工道路未硬化，进出车辆、机械通过产生大量扬尘；2.现场有大量裸土未完全苫盖；3未采取湿法作业。 | 示范区建环局责令该项目施工方林州八建工程有限公司立即停工整改，现该工地裸露黄土已全部覆盖到位；车辆、机械出入须经过冲洗平台，严禁带泥上路；小区内施工道路已修筑，喷淋系统定时开启、及时跟进，并对场内进行了洒水降尘。 追责情况：1、经示范区建环局研究决定，对项目监督员晁磊、网格员陈金龙、管理员崔伟进行约谈； 2、依法给予林州八建工程有限公司10万元罚款处罚。
3 | 2018-06-30 15 | 安阳市 | 北关区 | 彰北 | 扬尘综合治理 | 北关区彰北御路沟施工工地 | 河南省安阳市北关区S303(邺城大道) | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：御路沟施工工地淤泥、堆土未苫盖。 | 已覆盖规范管理
43 | 2018-06-30 11 | 安阳市 | 林州市 | 桂林镇 | 工业企业污染防治 | 林州市桂林镇小店雀屏春晓社区内郭晓敏石材加工场 | 中国河南省安阳市林州市S302 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：1.无环保手续；2.地镇政府于2018年6月8日进行查封，该企业擅自撕毁封条，有恢复生产痕迹；3.两台石材切割设备未安装粉尘收集处理设施；4.废弃石材石粉未覆盖，扬尘污染严重。
44 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 林州市 | 桂林镇 | 燃煤锅炉整治 | 林州市世龙玻璃制品有限公司 | 中国河南省安阳市林州市S302 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，该企业未生产，有两台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
45 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 林州市 | 桂林镇 | 燃煤锅炉整治 | 林州市世龙玻璃制品有限公司 | 中国河南省安阳市林州市S302 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，该企业未生产，有两台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
4 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰北办事处 | 燃煤锅炉整治 | 程方内衣城 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 程方内衣城发现的是5台小型采暖炉。因程寸营村电网改造、天然气安装没有到位，按照去年环保部要求没有改造到位的村庄，为了不让老百姓受冻，可以使用洁净型煤和洁净炉，所以没有强制要求所有老百姓必须拆除。截止目前，程寸营村电网和天然气改造还没有到位，但彰北办事处和村“两委”干部积极与老百姓沟通，现已将采暖炉全部拆除到位。整改到位。
5 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰北办事处 | 燃煤锅炉整治 | 程方内衣城 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
6 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰北办事处 | 燃煤锅炉整治 | 程方内衣城 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
7 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰北办事处 | 燃煤锅炉整治 | 程方内衣城 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
8 | 2018-06-30 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰北办事处 | 燃煤锅炉整治 | 程方内衣城 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 | 检查时发现，该企业有5台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年9月底前取缔，在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
51 | 2018-06-30 09 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇，辅岩大道和安林大道开发路交叉处。 | 扬尘综合治理 | 安阳聚豪置业有限公司，聚豪名城项目部 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.裸露土方未完全苫盖；2.出入车辆未设置冲洗装置；3.渣土运输车辆未密闭运输，扬尘污染严重。
52 | 2018-07-01 19 | 安阳市 | 林州市 | 开元街道 | 扬尘综合治理 | 林州市振林路（红旗渠路北）道路建设工程 | 中国河南省安阳市林州市红旗渠大道 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场经查，该道路建设工地正在施工。发现问题：1.施工场地大量裸土未按要求及时覆盖，土方作业时未采取降尘措施，场地未进行晒水降尘，施工扬尘污染严重；2.场地进出口无施工车辆冲洗设施，导致运输道路渣土扬尘污染。
53 | 2018-07-01 14 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇松涛路中段西侧 | 扬尘综合治理 | 安阳东博房地产开发有限公司，东博凤凰城二期项目 | 中国河南省安阳市安阳县松涛路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：露天渣土未完全苫盖。
54 | 2018-07-01 11 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇南固现村 | 工业企业污染防治 | 安阳长兴铸钢冶金有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业未生产，企业负责人介绍夜间生产。存在问题：精炼炉、中频炉，浇注工段均未按环评要求安装治污设施。
55 | 2018-07-01 10 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇南固现村北 | 工业企业污染防治 | 安阳金方冶金有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量工业废渣（长约40米.宽约25米.高约6米.超过万吨），露天堆放，未采取抑尘降尘措施。
56 | 2018-07-01 09 | 安阳市 | 林州市 | 东姚镇 | 燃煤锅炉整治 | 林州市东姚供销社生产门市部 | 中国河南省安阳市林州市S226 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。
57 | 2018-07-02 12 | 安阳市 | 林州市 | 龙山区 | 扬尘综合治理 | 林州市龙山区井院村采石场 | 中国河南省安阳市林州市 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业在当地整改类涉气“散乱污”清单内，现场未生产，当地政府对其实施断电与拆除生产设备。存在问题：采石场内存有大量石料、砂石未苫盖。
9 | 2018-07-02 11 | 安阳市 | 北关区 | 韩陵工业园区兴业大道东段路南1号 | 工业企业污染防治 | 河南神安重工机械有限公司 | 中国河南省安阳市北关区狄安线 | 是 | 工业粉尘无组织排放 | 经随机抽取现场督查，该企业正常生产，存在问题:1.厂房车间内部虽设有移动式集气处理设施，但烧焊工艺废气无组织排放仍然严重。 | 接到督导件后，北关区环保执法人员立即到现场核查。该公司共有两个生产车间。第一车间焊接烟尘采用集中式收集装置，建有4台滤芯除尘器，各焊接工位通过吸气罩软管分别连接主管道。由于主管道较长，风力弱，烟气收集效果不好。整改措施是，该公司计划将在每个焊接工位的吸尘罩后端增加一台10寸工业风机配合主风机送风，并增大吸尘罩尺寸，通过增大吸力及收集面的方式提高收尘效率。二车间为单工位移动式焊烟净化器。每个工位有一台1.5KW的吸尘装置，通过吸尘罩--伸缩臂--软管连接到除尘器。在焊接作业时随时调整吸气罩的位置，尽量接近焊接点，使烟尘吸入除尘器。焊烟净化器的滤芯如果不及时清理将会造成吸力减小，出现烟尘不能完全吸收的现象。该企业已经购进一批滤芯，建立了焊烟净化器维护制度，安排了专人负责检查、清理和更换事宜。另外该企业正在聘请专业人士制定进一步的治理方案，拟改变车间格局，缩小焊接作业空间，便于提高车间无组织排放的收集效果。在此期间，环保部门要求企业停产整改，待完全到位并通过验收后，方可生产。
10 | 2018-07-02 12 | 安阳市 | 北关区 | 中原高新技术产业开发区6号路中段路北 | 工业企业污染防治 | 河南铁建铁路轨道配件有限公司 | 中国河南省安阳市北关区狄安线 | 是 | 治污设施不正常运行 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.螺旋道钉生产车间废气除尘设备未运行；2.弹条淬火工序废气处理设施已拆除，未向当地环保部门报告。 | 接到督导件后，北关区环保执法人员随即赶到现场调查：1、该企业的环评报告并未对螺旋道钉生产车间提出治理要求，为了减少车间油烟无组织排放，企业自行安装了油烟收集系统和油烟净化器并通过排气筒有组织排放，处理效果经监测达标。油烟收集设备和道钉滚丝机电源相通，启停同步。没有发现擅自停运。2、环保部督导组检查时，该企业弾条淬火工序正在停产检修。废气收集的管道因为妨碍检修暂时卸掉，检修后随即安装到位，并非私自拆除。3、该企业二期的施工场地部分已经硬化，场地两侧裸露黄土未覆盖。
59 | 2018-07-03 18 | 安阳市 | 安阳县 | 永和县北街 | 交办件核查 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县狄安线 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业未生产。存在问题：物料高于围挡且未完全苫盖。 | 该企业立行立改，目前，该企业物料已于当天全部覆盖到位，并加高了围挡设备，同时该企业增加了雾炮机和喷淋设施防治扬尘。 追责情况：经永和镇党委研究决定，对该企业网格员、北街村党支部书记申玉臣进行全镇通报批评。
11 | 2018-07-03 12 | 安阳市 | 北关区 | 柏庄镇 | 扬尘综合治理 | 北关区中华路西侧道路扩建工地 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工工地路面未硬化；2.未安装车辆清洗台；3.堆土未完全苫盖。 | 1.组织现场人员对全线进行排查，做到全面覆盖。2.对施工现场固定车辆进出口冲洗设备重新检查，冲洗不低于3分钟。
61 | 2018-07-03 11 | 安阳市 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 扬尘综合治理 | 英海建材公司在建工地 | 河南省安阳市汤阴县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.未安装车辆冲洗设施；2.车辆出入通道未硬化；3.未采取湿法作业；4.土方露天堆放，未苫盖。 | 整改情况：接到通知后，宜沟镇政府、县住建局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，英海建材公司建筑工地位于汤阴县宜沟镇。县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求整改；将车辆冲洗平台安装到位并调至自动喷淋，将工地内雾炮、围挡喷淋正常开启，严格执行施工时湿法作业的要求，责令施工人员采用六针防尘网对工地内裸露土方进行地毯式全面覆盖到位。同时，县住建局已现场责令该项目负责人将车辆出入口通道路面进行了硬化。 追责情况：针对该工地未落实“六个百分百”要求的问题，县住建局已对其依法进行了调查取证，将严格按照法律法规程序予以处理。针对驻工地人员监管不到位的问题，经宜沟镇政府研究决定，对驻厂监督员郑飞进行全镇通报批评，罚款500元，对该企业负责人吴海涛进行约谈，责令其强化企业环保意识，全面提高工人环保认识，并对该工地进行全镇通报批评。
62 | 2018-07-03 11 | 安阳市 | 殷都区 | 安丰乡付家洞村 | 工业企业污染防治 | 安阳县安丰宏达机械配件厂 | 中国河南省安阳市安阳县洪积线 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业设备有余温。存在问题：浇铸工段、落砂清砂工段和淬火工段未安装废气收集处理设施。
63 | 2018-07-03 11 | 安阳市 | 安阳县 | 北郭乡狄村东头 | 扬尘综合治理 | 无名搅拌站 | 中国河南省安阳市安阳县狄安线 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业正常生产。存在问题：1.无降尘措施，施工作业产生大量扬尘；2.裸露土方未苫盖。 | 北郭乡政府责令施工方立即停工整改，严格落实扬尘治理措施，并经验收合格后再恢复生产。现搅拌站内物料均已采用防尘网进行了覆盖，建设围挡、车辆进出及路面采取洒水降尘措施，施工时雾炮车及时开启、跟进，并增加洒水频次，进一步加强扬尘治理。 追责情况：经北郭乡政府研究决定，对该村网格员刘天宝进行全乡通报批评。
64 | 2018-07-03 09 | 安阳市 | 殷都区 | 安丰乡蔡村 | 工业企业污染防治 | 安阳惠丰生物科技有限公司 | 中国河南省安阳市殷都区 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.苯酚反应工段、活性炭脱色工段产生的工艺废气未安装治污设施；2.危险废物未按要求贮存，无相关转移资料，无危废管理台账。
65 | 2018-07-03 09 | 安阳市 | 汤阴县 | 宜沟镇 | 扬尘综合治理 | 中国华冶科工集团有限公司（安阳神龙涂渡板项目一期工程） | 河南省安阳市汤阴县中原路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发，该工地正在作业。存在问题：1.未进行湿法作业；2.裸土未苫盖。 | 整改情况：接到通知后，宜沟镇政府、县住建局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，中国华冶科工集团有限公司（安阳神龙涂渡板项目一期工程）工地位于汤阴县宜沟镇中原路。县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求整改；将雾炮、围挡喷淋正常开启，严格执行施工时进行湿法作业的要求，并将施工现场裸露土方采用六针防尘网进行地毯式全面覆盖到位。 追责情况：针对该建筑工地未落实“六个百分百”要求问题，县住建局对施工单位依法进行了立案查处。同时，宜沟镇政府对驻工地监督员江红喜进行全镇通报批评，并罚款500元，同时做出深刻检讨。
66 | 2018-07-04 15 | 安阳市 | 殷都区 | 北蒙办事处郭王度村东 | 工业企业污染防治 | 安阳市殷都区华源织染厂 | 中国河南省安阳市殷都区G107 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：烘干定型工段未按照环评要求安装废气处理设施（油烟净化器）。
67 | 2018-07-04 09 | 安阳市 | 殷都区 | 北蒙办事处武官村 | 工业企业污染防治 | 安阳合和塑胶有限责任公司 | 中国河南省安阳市殷都区纺织路 | 是 | 未落实VOCS整治要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：2号注塑车间未按要求安装VOCs 收集处理设施。
68 | 2018-07-05 15 | 安阳市 | 殷都区 | 磊口乡清峪村 | 工业企业污染防治 | 安阳市殷都区磊口乡清峪村无名废料堆场 | 中国河南省安阳市安阳县S221 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，殷都区磊口乡清峪村一无名工业废料堆场，大量物料露天堆放，扬尘污染严重。
69 | 2018-07-05 12 | 安阳市 | 龙安区 | 马家乡丁庄村东 | 露天矿山综合整治 | 安阳市湖波熟料有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 检查时发现，该企业正常生产。存在问题：1.大量物料露天堆放，未完全苫盖；2.破碎车间投料口未完全封闭，无粉尘收集设施。 | 整改情况：接生态环境部强化督查组问题反馈后，鉴于该公司破碎车间长期停产。龙安区环保局责令其立即整改，对破碎车间进行全方位密闭，并加装袋式除尘器。
70 | 2018-07-05 11 | 安阳市 | 殷都区 | 磊口乡清峪村 | 工业企业污染防治 | 安阳县磊口乡兴和砖厂 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.原料破碎、混合工段，未安装抑尘设施；2.原料煤矸石、粘土大面积露天堆放，未苫盖。
71 | 2018-07-05 10 | 安阳市 | 城乡一体化示范区 | 白璧镇 | 扬尘综合治理 | 安阳市金秋智能养老基地建设工地 | 中国河南省安阳市安阳县S301 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在业主。存在问题：1.切割工序粉尘无组织排放；2.厂界东侧喷淋设施未开启。 | 示范区建环局责令该项目施工方河南鸿宸建筑公司立即停工整改，现该项目施工现场已采取吸尘措施，并在切割房四周架设了喷淋设施；现场所有塔吊喷淋、围挡喷淋等设备已调试完成，确保喷淋设备能及时、有效运行。 追责情况：1、经示范区建环局研究决定，对项目监督员秦中玉、网格员冯文彬、管理员杜宏宇进行约谈； 2、依法给予河南鸿宸建筑公司5万元罚款处罚。
72 | 2018-07-05 09 | 安阳市 | 林州市 | 河涧镇 | 其他非工业污染类型 | 李瑞江砂石场 | 中国河南省安阳市林州市河涧工业园区黄花镇土楼村 | 是 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，现企业正在生产。存在问题：砂石分筛施工中无粉尘防治措施，未采取降尘措施，砂石物料未进行苫盖，扬尘污染严重。
73 | 2018-07-06 15 | 安阳市 | 殷都区 | 铜冶镇富家沟村 | 工业企业污染防治 | 安阳县顺达合金铸件有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县S221 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业生产设备有余温。存在问题：熔炼、浇铸工段未按环评批复要求安装大气污染物防治设施。
74 | 2018-07-06 10 | 安阳市 | 殷都区 | 铜冶镇府前路 | 工业企业污染防治 | 安钢集团冶金炉料有限责任公司 | 中国河南省安阳市殷都区 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.旋窑煅烧结块出料口、煤粉生产工段进料口末安装粉尘收集处理设施。
75 | 2018-07-07 18 | 安阳市 | 汤阴县 | 中华路夏都大道东北角 | 扬尘综合治理 | 建业森林半岛四期工地 | 河南省安阳市汤阴县东北路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地正在施工作业，存在问题：1、施工场地车辆入口处喷淋设施未开启；2、施工现场未进行湿法作业，未开启喷淋设施；3、施工现场部分未覆盖；4、场内车辆运输道路积土太多，未及时清理，运输过程易产生扬尘，施工弃土未覆盖。 | 整改情况：接到通知后，白营镇政府、县住建局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，森林半岛四期建筑工地位于汤阴县中华路汤河段东北侧。县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求整改；将车辆入口处冲洗平台由手动调至自动喷淋，将工地内雾炮、围挡喷淋正常开启，严格执行施工时湿法作业的要求，责令施工人员采用六针防尘网对工地内裸露黄土、废弃土方进行地毯式全面覆盖到位。同时，县住建局已现场责令该项目负责人安排专人定期对道路进行清扫、冲洗，保证运输过程不产生扬尘。 追责情况：针对该工地未落实“六个百分百”要求的问题，县住建局对森林半岛项目工地进行全县通报，并对其依法进行了调查取证，将严格按照法律法规程序予以处理。针对驻工地人员监管不到位的问题，经白营镇政府研究决定，对南陈王村支部书记赵业军进行全镇通报批评，并对工地网格员张棒予以辞退。
76 | 2018-07-07 17 | 安阳市 | 汤阴县 | 德贤路与乾坤大道交叉口西北角 | 扬尘综合治理 | 领秀蓝岸商住小区 | 河南省安阳市汤阴县德贤路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工场地未进行湿法作业；2.土方未完全苫盖。
77 | 2018-07-07 17 | 安阳市 | 汤阴县 | 白营镇精忠路与光华路交叉口西北 | 扬尘综合治理 | 香江城市广场 | 河南省安阳市汤阴县东关路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1土方未完全苫盖；2.未进行湿法作业。
78 | 2018-07-07 17 | 安阳市 | 汤阴县 | 白营镇精忠路与中华路交叉口东北角 | 扬尘综合治理 | 百荷家苑 | 河南省安阳市汤阴县东关路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.施工场内未进行湿法作业；2.土方露天堆放，未苫盖。 | 整改情况：接到通知后，白营镇政府、县住建局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，百荷家苑工地位于汤阴县东关路。县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求整改；将雾炮、围挡喷淋正常开启，严格执行施工时进行湿法作业的要求，并将施工现场裸露土方采用六针防尘网进行地毯式全面覆盖到位。 追责情况：针对该工地未落实“六个百分百”要求的问题，县住建局对百荷家苑项目工地进行全县通报，并对其依法进行了调查取证，将严格按照法律法规程序予以处理。针对驻工地人员监管不到位的问题，经白营镇政府研究决定，对杨村支部书记左建新进行全镇通报批评，并对网格员沈亚楠予以辞退。
79 | 2018-07-07 10 | 安阳市 | 安阳县 | 高庄镇豫北汽车市场 | 工业企业污染防治 | 安阳市顺达儿汽车贸易有限公司 | 中国河南省安阳市文峰区S303(光明路) | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.活性炭吸附棉堵塞严重；2.未按照环评要求安装光氧气催化和水帘设施。 | 安阳县环境保护局高度重视，立即组织局执法人员对安阳县高庄镇安阳市顺达尔汽车贸易有限公司进行了现场勘查。经查发现，该单位《建设项目现状环境影响评估报告》2017年10 月经专家评审通过并备案，该单位《建设项目现状环境影响评估报告》第五页，“单位现状与VOCs控制治理指导意见相符性分析"显示，该单位废气处理方法可采用:1、水帘(喷淋) +过滤棉+等离子+光解+活性炭吸附箱;2、干式过滤器+过滤棉+等离子+光解+活性炭吸附箱;3、单一活性炭吸附箱。该单位经专家论证并备案通过，喷烤漆房废气处理采用: 过滤棉+活性炭吸附方法，所以，目前该单位采用的废气处理方法，可以达到治理效果。7月7日国家生态环境部强化督查组在该单位检查时，该单位员工没有及时向强化督查组解释清楚以上情况。 2018年7月8日，县环保局执法人员对该单位进行现场勘查时，发现该单位喷烤漆房正在使用，但其喷烤漆房配备的地过滤棉集尘较多，环保箱内未安装过滤棉，执法人员当场对该单位下达了《安阳县环境保护局责令改正环境违法行为决定书》（安县环违改[2018]82号），现场责令其立即整改。安阳市顺达尔汽车贸易有限公司当天整改完成，对喷烤漆房配备的地过滤棉进行了更换、环保箱内加装了过滤棉，并于2018年7月10日-11日委托中析源科技有限公司，对喷烤漆房外排废气进行了采样检测，检测未发现问题。 追责情况：1、安阳县环境保护局对安阳市顺达尔汽车贸易有限公司喷烤漆房配备的污染防治设施不正常使用的违法行为进行立案查处。 2、经高庄镇党委研究决定，对网格员杜文强进行诫勉谈话。
80 | 2018-07-07 09 | 安阳市 | 国家高新技术产业开发区 | 黄河大道中段路 | 工业企业污染防治 | 安阳市中医院制剂室 | 中国河南省安阳市高新区黄河大道 | 是 | 拒绝检查 | 督查组对河南省安阳市国家高新技术产业开发区的安阳市中医院制剂室开展检查，督查人员出示生态环境部证明函及行政执法证并说明来意后，该制剂室科长态度恶劣，拒绝配合检查。 | 整改情况：当天环保部督导组对该单位进行检查时，单位负责人存在言语恶劣、态度蛮横的情况，但不存在拒绝检查的情况。此问题发生后，文峰区（高新区）、市中医院高度重视，相关部门及领导第一时间赶到现场，在了解基本情况后，市中医院对制剂室负责人做出了免职处理。
81 | 2018-07-07 09 | 安阳市 | 国家高新技术产业开发区 | 高新区黄河大道中段 | 工业企业污染防治 | 河南利华制药有限公司 | 中国河南省安阳市高新区黄河大道 | 是 | 治污设施不正常运行 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：制药车间产生的废气未经回风塔处理直接排放，废气处理药剂储罐无药剂已生锈，环保设施已停用。 | 经查，该公司共有两套工艺废气处理设施，环保部督导组检查时，由于酸雾吸收塔属泼尼松龙水解岗位专用废气吸收设备，且水解岗位当时并未生产，所以酸雾吸收塔未运行；回风塔由于7月6日出现电机故障，正在维修，无法运行，且当时不存在进出物料的行为。截止7月7日下午维修完毕恢复正常使用。针对这一问题，高新区相关部门已要求企业加强内部管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放，对于出现故障不能正常运行的情况，要第一时间上报相关部门备案并尽快维修，同时对于一些易损坏设备零件做到留有备用，尽量避免长时间维修。
82 | 2018-07-08 11 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡户家坟村 | 工业企业污染防治 | 安阳广通建筑材料有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县洪积线 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业出渣泥料成淤泥状，有生产痕迹。存在问题：粗筛、自磨进料口、出料口、皮带传输等工段未按环评要求安装高压喷雾装置或密封式皮带廊。
83 | 2018-07-08 11 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡户家坟村 | 工业企业污染防治 | 安阳金砧锻造有限公司 | 中国河南省安阳市殷都区 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：抛丸机，未按照环评要求安装袋式除尘器和15米排气筒。
84 | 2018-07-08 09 | 安阳市 | 殷都区 | 洪河屯乡上营村 | 工业企业污染防治 | 安阳县鑫航耐材有限公司 | 中国河南省安阳市安阳县多祥路 | 是 | 未安装治污设施 | 检查时发现，该企业生产设备有余温，有生产痕迹。存在问题：破碎上料口、下料口未按要求安装污染防治设施。
85 | 2018-07-09 16 | 安阳市 | 汤阴县 | 伏道镇四街村 | 扬尘综合治理 | 武汉天源环保股份有限公司汤阴工业污水处理厂建筑工地 | 中国河南省安阳市汤阴县众品大道 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.裸土未完全苫盖；2.渣土运输车辆未密闭运输。 | 整改情况：接到通知后，伏道镇政府、县住建局、城市管理局、产业集聚区管委会立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，工业污水处理厂工地位于伏道镇四街村，生态环境部强化督查组反馈问题属实。县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求整改；将施工现场裸露土方采用六针防尘网进行地毯式全面覆盖到位，并加强对渣土车的监管，严格做到封闭运输。 追责情况：针对该工地未落实“六个百分百”要求的问题，县住建局已对其依法进行了调查取证，将严格按照法律法规程序予以处理。针对渣土车未采取密闭运输的问题，县城市管理局对运输车辆进行了扣押，并依法进行了调查取证，将严格按照法律法规予以处理。同时，经县城市管理局研究决定，对渣土管理办公室副主任赵楠进行约谈，对渣土管理办公室副主任张亮进行全局通报批评。针对驻工地人员监管不到位的问题，经伏道镇政府研究决定，对网格员张新河予以辞退。
86 | 2018-07-12 | 安阳市 | 汤阴县 | 城关镇光明路 | 扬尘综合治理 | 中大建设股份有限公司安阳汤阴汤河碧桂园建设工地 | 安阳市汤阴县光明路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.未安装车辆冲洗平台；2.土方未苫盖；3.未采取湿法作业。 | 接到通知后，城关镇政府、县住建局立即组织工作人员赶赴现场进行调查处理。经调查，中大建设股份有限公司汤河碧桂园建设工地位于汤阴县光明路汤河段西南侧。城关镇政府、县住建局已现场对该项目下达了停工整改通知书。目前，该工地已停工并严格按照“六个百分百”要求进行整改，雾炮、围挡喷淋已配备到位；施工现场裸露土方已采用六针防尘网进行全面覆盖；城关镇、县住建局工作人员已要求施工单位在后续施工中要严格执行湿法作业；车辆出入冲洗装置正在进行安装，预计两周内可正常投入使用。 追责情况：针对该工地未落实“六个百分百”要求等问题，经县住建局研究决定，对汤河碧桂园项目工地进行全县通报，并对住建局监察大队大队长何鹏进行全局通报批评。同时，县住建局已对其依法进行了调查取证，将严格按照法律法规程序予以处理。针对工地监督员监管不到位的问题，经城关镇政府研究决定，对张庄村村委会主任王海民全镇通报批评，并辞退网格员宁素英。
87 | 2018-07-12 | 安阳市 | 林州市 | 姚村镇 | 扬尘综合治理 | 致远覆铜板建筑工地 | 安阳市林州市S228 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.大面积土方未苫盖；2.拉运渣土车辆未密闭。
88 | 2018-07-13 | 安阳市 | 林州市 | 陵阳镇 | 工业企业污染防治 | 林州重机林钢钢铁有限公司 | 安阳市林州市凤宝大道 | 是 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：该企业炼铁高炉供料工段在线监测数据显示，风量36640m3/h,流速7.56m/s，7月13日12：00至15：00，粉尘数据有3次小时值超标（93.61mg/m3、96.85mg/m3、26.75mg/m3）超过当地钢铁行业特别排放限值10mg/m3的执行标准。
89 | 2018-07-15 | 安阳市 | 林州市 | 翟阳线经济开发区 | 其他非工业污染类型 | 林州市翟阳线经济开发区段道路改造 | 中国河南省安阳市林州市 | 是 | 渣土车覆盖不完全 | 检查时发现，牌号为豫EB4444的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。
90 | 2018-07-15 | 安阳市 | 内黄县 | 城关镇 | 扬尘综合治理 | 河南宏信建筑工程有限公司颛顼大道和建设路交叉路口市政工程施工场地 | 中国河南省安阳市内黄县建设路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题:1.未采取湿法作业，雾炮机未开启；2.土堆未完全苫盖。
91 | 2018-07-18 | 安阳市 | 安阳县 | 文昌大道 | 扬尘综合治理 | 文昌大道二段施工工段 | 中国河南省安阳市安阳县 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.裸露土堆未苫盖；2.施工现场未湿法作业
92 | 2018-07-19 | 安阳市 | 内黄县 | 马上乡七里井村 | 扬尘综合治理 | 江苏华坤建设工程有限公司万洋二期建筑工地 | 中国河南省安阳市内黄县枣乡大道辅路 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该工地正在作业。存在问题：施工现场未湿法作业，雾泡车未开启。
12 | 2018-07-03 16 | 安阳市 | 北关区 | 柏庄镇后万金村 | 扬尘综合治理 | 柏庄镇后万金村道路施工工地 | 河南省安阳市北关区 | 是 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经随机抽取现场督查，该工地正在施工，存在问题：1.堆土未进行覆盖；2.无进出车辆清洗设施。 | 1.增加环保管理人员。2.组织人员全面覆盖。3.加强环保管理。4.对冲洗设备重新检查。5.保证施工现场三台洒水车，及时喷洒，控制扬尘。
13 | 2018-07-03 10 | 安阳市 | 北关区 | 彰东办事处前崇义村 | 燃煤锅炉整治 | 北关区彰东办事处前崇义村 | 河南省安阳市北关区S301 | 是 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 检查时发现，该村有6台0.2蒸吨以下燃煤锅炉未拆除，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 按照《安阳市人民政府关于调整安阳市区禁燃区有关事项的通知》，该地块不属于我市禁燃区范围，所以村内仍在使用清洁燃煤锅炉，为保证全区工作推进，彰东办事处已要求村民不再使用洁净型煤燃烧锅炉进行取暖，并于今年全部都是电取暖。